## Sheet1
分子公司 | 地市局 | 部门/县区局 | 作业计划编号 | 风险等级 | 作业状态 | 专业大类 | 专业 | 专业细类 | 作业类型 | 作业主体 | 项目/工作单位 | 施工/工作班组 | 工作内容 | 工作地点 | 工作负责人 | 工作负责人电话 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 发布时间 | 任务类型 | 计划分类 | 工作方式 | 是否需视频监管 | 是否已绑定视频 | 是否监管类作业 | 是否办票 | 是否勘察 | 是否需要使用工器具 | 是否存在关键工序 | 作业人数 | 电压等级 | 作业来源
超高压 | 超高压输电公司昆明局 | 变电管理所 | SCWH0109251214002830 | 低 | 未开工 | 生技 | 变电 | 变电运行 | 操作 | 本单位 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/变电管理所 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/变电管理所/800kV普洱换流站 | 【202602】普洱换流站500kV 糯普乙线复电操作及安措恢复 | ±800kV普洱换流站 |  |  | 2026-02-01 15:00 | 2026-02-01 23:55 |  |  | 2026-01-15 17:47 | 计划 | 月计划 | 不停电 | 否 | 否 | 是 | 否 | 无需勘察 | 否 | 否 |  | 500kV | 维护检修
超高压 | 超高压输电公司昆明局 | 变电管理所 | SCWH0109251214000033 | 可接受 | 未开工 | 生技 | 变电 | 变电运行 | 巡视 | 本单位 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/变电管理所 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/变电管理所/800kV普洱换流站 | 【202602】普洱换流站按照“一站一册”运维策略要求开展设备巡视、检查及维护 | ±800kV普洱换流站 |  |  | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-28 23:55 |  |  | 2026-01-15 17:47 | 计划 | 月计划 | 不停电 | 否 | 否 | 是 | 否 | 无需勘察 | 否 | 否 |  | 800kV | 维护检修
超高压 | 超高压输电公司昆明局 | 变电管理所 | SCWH0109251214000079 | 可接受 | 未开工 | 生技 | 变电 | 变电运行 | 配合(生产) | 外单位 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/变电管理所 | 南网物业管理(广州)有限责任公司 | 【202602】普洱换流站生产区域绿化维护、日常保洁、建构筑物、照明灯具、给排水等附属设备设施维护 | ±800kV普洱换流站 |  |  | 2026-02-01 07:30 | 2026-02-28 23:30 |  |  | 2026-01-15 17:47 | 计划 | 月计划 | 不停电 | 否 | 否 | 是 | 是 | 需勘察 | 否 | 否 |  | 不区分电压等级 | 维护检修
超高压 | 超高压输电公司昆明局 | / | SCWH0109251226067032 | 可接受 | 未开工 | 生技 | 变电 | 变电运行 | 巡视 | 本单位 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | （机巡）±800kV昆北换流站限流电阻日常巡视记录表2023V1 | ±800kV昆北换流站 |  |  | 2026-02-01 07:00 | 2026-02-01 23:59 |  |  | 2026-01-09 09:38 | 计划 | 周计划 | 不停电 | 否 | 否 | 是 | 否 | 无需勘察 | 否 | 否 |  | 800kV | 维护检修
超高压 | 超高压输电公司昆明局 | / | SCWH0109251226065041 | 可接受 | 未开工 | 生技 | 变电 | 变电运行 | 巡视 | 本单位 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | （机巡）±800kV昆北换流站极2低端阀组控制保护室屏柜日常巡视记录表2023V1 | ±800kV昆北换流站 |  |  | 2026-02-01 07:00 | 2026-02-01 23:59 |  |  | 2026-01-09 09:38 | 计划 | 周计划 | 不停电 | 否 | 否 | 是 | 否 | 无需勘察 | 否 | 否 |  | 800kV | 维护检修
超高压 | 超高压输电公司昆明局 | / | SCWH0109251226064887 | 可接受 | 未开工 | 生技 | 变电 | 变电运行 | 巡视 | 本单位 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | （机巡）±800kV昆北换流站直流分压器日常巡视记录表2023V1 | ±800kV昆北换流站 |  |  | 2026-02-01 07:00 | 2026-02-01 23:59 |  |  | 2026-01-09 09:38 | 计划 | 周计划 | 不停电 | 否 | 否 | 是 | 否 | 无需勘察 | 否 | 否 |  | 800kV | 维护检修
超高压 | 超高压输电公司昆明局 | / | SCWH0109251226062840 | 可接受 | 未开工 | 生技 | 变电 | 变电运行 | 巡视 | 本单位 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | （机巡）±800kV昆北换流站直流场隔离开关、接地刀闸日常巡视记录表2023V1 | ±800kV昆北换流站 |  |  | 2026-02-01 07:00 | 2026-02-02 23:59 |  |  | 2026-01-09 09:38 | 计划 | 周计划 | 不停电 | 否 | 否 | 是 | 否 | 无需勘察 | 否 | 否 |  | 800kV | 维护检修
超高压 | 超高压输电公司昆明局 | / | SCWH0109251226067054 | 可接受 | 未开工 | 生技 | 变电 | 变电运行 | 巡视 | 本单位 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | （机巡）±800kV昆北换流站直流耦合电容器日常巡视记录表2023V1 | ±800kV昆北换流站 |  |  | 2026-02-01 07:00 | 2026-02-01 23:59 |  |  | 2026-01-09 09:38 | 计划 | 周计划 | 不停电 | 否 | 否 | 是 | 否 | 无需勘察 | 否 | 否 |  | 800kV | 维护检修
超高压 | 超高压输电公司昆明局 | / | SCWH0109251226064975 | 可接受 | 未开工 | 生技 | 变电 | 变电运行 | 巡视 | 本单位 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | （机巡）±800kV昆北换流站电容器组日常巡视记录表2023V1 | ±800kV昆北换流站 |  |  | 2026-02-01 07:00 | 2026-02-01 23:59 |  |  | 2026-01-09 09:38 | 计划 | 周计划 | 不停电 | 否 | 否 | 是 | 否 | 无需勘察 | 否 | 否 |  | 800kV | 维护检修
超高压 | 超高压输电公司昆明局 | / | SCWH0109251226064909 | 可接受 | 未开工 | 生技 | 变电 | 变电运行 | 巡视 | 本单位 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | （机巡）±800kV昆北换流站直流场避雷器日常巡视记录表2023V1 | ±800kV昆北换流站 |  |  | 2026-02-01 07:00 | 2026-02-01 23:59 |  |  | 2026-01-09 09:38 | 计划 | 周计划 | 不停电 | 否 | 否 | 是 | 否 | 无需勘察 | 否 | 否 |  | 800kV | 维护检修
超高压 | 超高压输电公司昆明局 | / | SCWH0109251226064953 | 可接受 | 未开工 | 生技 | 变电 | 变电运行 | 巡视 | 本单位 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | （机巡）±800kV昆北换流站安全自动装置（失步解列装置）日常巡视记录表2023V1 | ±800kV昆北换流站 |  |  | 2026-02-01 07:00 | 2026-02-01 23:59 |  |  | 2026-01-09 09:38 | 计划 | 周计划 | 不停电 | 否 | 否 | 是 | 否 | 无需勘察 | 否 | 否 |  | 800kV | 维护检修
超高压 | 超高压输电公司昆明局 | / | SCWH0109251226065063 | 可接受 | 未开工 | 生技 | 变电 | 变电运行 | 巡视 | 本单位 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | （机巡）±800kV昆北换流站直流穿墙套管日常巡视记录表2023V1 | ±800kV昆北换流站 |  |  | 2026-02-01 07:00 | 2026-02-01 23:59 |  |  | 2026-01-09 09:38 | 计划 | 周计划 | 不停电 | 否 | 否 | 是 | 否 | 无需勘察 | 否 | 否 |  | 800kV | 维护检修
超高压 | 超高压输电公司昆明局 | / | SCWH0109251226065019 | 可接受 | 未开工 | 生技 | 变电 | 变电运行 | 巡视 | 本单位 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | （机巡）±800kV昆北换流站干式平波电抗器日常巡视记录表2023V1 | ±800kV昆北换流站 |  |  | 2026-02-01 07:00 | 2026-02-01 23:59 |  |  | 2026-01-09 09:38 | 计划 | 周计划 | 不停电 | 否 | 否 | 是 | 否 | 无需勘察 | 否 | 否 |  | 800kV | 维护检修
超高压 | 超高压输电公司昆明局 | / | SCWH0109251226066988 | 可接受 | 未开工 | 生技 | 变电 | 变电运行 | 巡视 | 本单位 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | （机巡）±800kV昆北换流站直流滤波器日常巡视记录表2023V1 | ±800kV昆北换流站 |  |  | 2026-02-01 07:00 | 2026-02-01 23:59 |  |  | 2026-01-09 09:38 | 计划 | 周计划 | 不停电 | 否 | 否 | 是 | 否 | 无需勘察 | 否 | 否 |  | 800kV | 维护检修
超高压 | 超高压输电公司昆明局 | / | SCWH0109251226067076 | 可接受 | 未开工 | 生技 | 变电 | 变电运行 | 巡视 | 本单位 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | 超高压输电公司/超高压输电公司昆明局/生产技术部 | （机巡）±800kV昆北换流站直流场断路器日常巡视机巡记录表2023V1 | ±800kV昆北换流站 |  |  | 2026-02-01 07:00 | 2026-02-01 23:59 |  |  | 2026-01-09 09:38 | 计划 | 周计划 | 不停电 | 否 | 否 | 是 | 否 | 无需勘察 | 否 | 否 |  | 800kV | 维护检修